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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


10.07.2026                                                                                                             г. Арсеньев

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ обоснованности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на разработку проектно-сметной документации в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 2023-2025 годах».


Контрольно-счетной палатой Арсеньевского городского округа в соответствии с пунктом 2.4 плана работы на 2026 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ обоснованности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на разработку проектно-сметной документации в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 2023-2025 годах».
Предмет экспертно-аналитического мероприятия. 
Средства бюджета Арсеньевского городского округа, направленные на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) для муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 2023-2025 годах, муниципальные контракты (договоры), акты выполненных работ, другие документы. 
Исследуемый период деятельности: 2023 – 2025 годы.
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия.
С 08 июня по 10 июля 2026 года.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: проанализировать использование средств бюджета городского округа, выделенных на разработку проектно-сметной документации, для дальнейшего проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, автоматической пожарной сигнализации в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 2023-2025 годах. 
1. Общие положения
В Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента) среди прочих определены следующие приоритеты:
- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
Одним из целевых показателей, характеризующих достижение приоритета «реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», утвержденных в Указе Президента, является показатель: «завершить до конца 2030 года капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 года».
Государственная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (в ред. от 17.12.2025), служит инструментом для достижения обозначенных в Указе президента целей. В её рамках реализуются мероприятия, напрямую связанные с перечисленными задачами:
- создание условий для развития талантов и личностного роста (федеральный проект «Успех каждого ребёнка»);
- модернизация инфраструктуры образования, включая капитальный ремонт зданий школ, детских садов, организаций среднего профессионального образования;
- обновление материально-технической базы для занятий творчеством, наукой, спортом.  
На территории Приморского края действует государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па. 
На территории Арсеньевского городского округа принята муниципальная программа «Развитие образования Арсеньевского городского округа», утвержденная постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 14.11.2019 
№ 830-па, в рамках которой реализуются основные цели и задачи, указанные в Указе Президента.
Управление образования администрации Арсеньевского городского округа (далее – управление образования) является отраслевым (функциональным) органом администрации Арсеньевского городского округа, осуществляет в пределах своих полномочий управленческие функции в сфере образования на территории Арсеньевского городского округа, в соответствии с Положением об управлении образования администрации Арсеньевского городского округа, утвержденным решением Думы Арсеньевского городского  округа от  25 марта 2015 года № 611.
В ведомственном подчинении управления образования находятся 27 муниципальных бюджетных учреждений, в том числе: учреждения дошкольного образования (детские сады) – 16 ед., учреждения общего образования (школы) – 9 ед., учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» - 1 ед.; муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Арсеньевского городского округа – 1 ед. (далее – учреждения образования).
2. Аналитическая часть
В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
2.1. Согласно части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации, рабочей документации.
[bookmark: _GoBack]За анализируемый период в учреждениях, подведомственных управлению образования, разработка проектно-сметной документации осуществлялась по следующим направлениям:
- на капитальный ремонт отдельных частей зданий и сооружений в учреждениях образования (кровли, спортзала, входных групп, классов и помещений, и др.) (далее – капремонт объектов капитального строительства);
- на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и системы управления эвакуацией людей при пожаре (далее – капремонт системы АПС и СОУЭ при пожаре).
Всего за период 2023 – 2025 годов учреждениями образования заключены 
28 договоров на разработку ПСД для проведения капитального ремонта на общую сумму 7 355 727,00 рублей. Проектная документация разработана для проведения капремонта в 24 образовательных учреждениях, из них: 15 детских дошкольных учреждений и 9 средних общеобразовательных школ городского округа. 
В 2023 году – всего заключено 18 договоров на разработку ПСД на сумму 5 254 100,00 рублей, в том числе:
- разработка ПСД на капремонт объектов капитального строительства – 15 договоров на сумму 5 060 000,00 рублей; 
- разработка ПСД на капремонт АПС И СОУЭ при пожаре – 3 договора на сумму 194 100,00 рублей.
В 2024 году – всего заключено 4 договора на сумму 1 097 227,00 рублей, в том числе:
- разработка ПСД на капремонт объектов капитального строительства – 3 договора на сумму 1 032 527,00 рублей; 
- разработка ПСД на капремонт АПС И СОУЭ при пожаре – 1 договор на сумму 64 700,00 рублей.
В 2025 году – всего заключено 6 договоров на сумму 1 004 400,00 рублей, в том числе:
- разработка ПСД на капремонт объектов капитального строительства – 2 договора на сумму 650 000,00 рублей; 
- разработка ПСД на капремонт АПС И СОУЭ при пожаре – 4 договора на сумму 354 400,00 рублей.
Информация по заключенным договорам на разработку ПСД представлена в Приложение №1 к заключению.
Вся проектная документация, разработанная в анализируемом периоде для проведения капитального ремонта в учреждениях образования, согласно заключенных договоров, имеет положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза».
Договоры на разработку ПСД были заключены заказчиками в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.2. Реализация разработанной проектной документации.
Из 28 ПСД, разработанных для проведения капитального ремонта образовательных учреждений городского округа в период 2023 - 2025 годов, на 01 июля 2026 года:
реализовано 13 ПСД, (капитальный ремонт в образовательных учреждениях завершен[footnoteRef:1]):  [1:  Данные об исполнении муниципальных контрактов по капитальному ремонту учреждений образования взяты с официального сайта https://zakupki.gov.ru в единой сети интернет, ниже по тексту в скобках указана дата исполнения контракта по капитальному ремонту объектов капитального строительства и АПС. 
] 

- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №26 «Росинка» (08.09.2025),
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №28 «Фламинго (10.07.2025),
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» (10.07.2025),
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №31 «Ладушки» (08.09.2025),
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» (23.07.2024),
- капремонт кровли и первого этажа МОБУ «СОШ № 3» (09.12.2025),
- капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «СОШ № 3» (09.12.2024),
- капитальный ремонт кровли и первого этажа МОБУ «СОШ № 5» (исполнены 2 контракта 14.08.2024 и 26.09.2024),
- капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «СОШ № 5» (31.12.2024),
- капитальный ремонт помещений третьего этажа левого крыла здания МОБУ «Гимназия № 7» (25.12.2023),
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Солнышко» (28.05.2025),
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 27 «Дюймовочка» (28.05.2025),
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (контракт исполнен 22.07.2025);
находятся в процессе реализации - 6 ПСД (капитальный ремонт ведется, либо документация для проведения капитального ремонта и определения подрядчика (исполнителя) размещена на сайте закупок ЕИС (https://zakupki.gov.ru/)):
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ д/с №13 «Теремок»,
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №32 «АБВГДейка»,
- капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок»,
- капитальный ремонт кровли и помещений 1 этажа здания МОБУ «СОШ № 4»,
- капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «СОШ № 4»,
- капитальный ремонт кровли пристройки МДОБУ ЦРР д/с №28 «Фламинго»;
не реализованы - 9 ПСД:
- капитальный ремонт входной группы здания МОБУ «СОШ № 5»,
- выборочный капитальный ремонт помещений здания МОБУ «ООШ № 6»,
- капитальный ремонт кровли здания МОБУ «СОШ № 6»,
- капитальный ремонт здания в части гидроизоляции фундамента, отмостки, крылец и устройства отвода ливневых вод МОБУ «СОШ №8»,
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 24 «Улыбка»,
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка»,
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 32 «АБВГДейка»,
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 26 «Росинка»,
- разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре МОБУ «Гимназия №7».
Учитывая количество реализованных и находящихся в процессе реализации ПСД, эффективность использования ПСД составляет 67,9% = (13+6)/28*100. 
Согласно пояснениям управления образования (письмо от 03.07.2026 № 05/1260), капитальный ремонт в образовательных учреждениях в период 2023 – 2025 годов проводился в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Арсеньевском городском округе» с учетом средств субсидий из бюджета Приморского края, на условиях софинансирования в пределах тех объемов бюджетных ассигнований, которые были утверждены в бюджете Арсеньевского городского округа.
В связи с высокой стоимостью работ по капитальному ремонту управлением образования ежегодно подаются заявки в Министерство образования Приморского края на участие в Государственной программе «Развитие образования Приморского края» (далее – Программа «Развитие образования Приморского края», Программа) и получение субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования для проведения капитальных ремонтов учреждений. Одним из условий, которого является обязательное наличие ПСД на выполнение работ.
Для дальнейшего использования разработанных, но не реализованных ПСД, и проведения капитальных ремонтов учреждений, при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов управлением образования были подготовлены и направлены письма в Министерство образования Приморского края за подписью главы Арсеньевского городского округа от 03.07.2025 № 05/1198; от 04.07.2025 № СУ-05-21/3681 с запросом о предоставлении субсидий из бюджета Приморского края для проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях Арсеньевского городского округа.
Информация о подаче заявок в Министерство образования Приморского края на участие в Программе для получения субсидии из краевого бюджета представлена в таблице №1.
Таблица №1 
	№ п/п
	Мероприятие
	Год разработки ПСД и заключение экспертизы
	Год подачи заявки на участие в государственной программе
	Сумма 
	Результат

	
	
	
	
	Всего, руб.
	в т.ч. средства бюджета Приморского края, руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капремонт системы АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ № 24 «Улыбка»
	июнь 2023
	2024, 2025, повторная подача заявки в 2026 г. на 2027 г.
	2 576 280,00
	2 498 990,00
	в бюджете Приморского края субсидии Арсеньевскому ГО
на 2025г., 2026г. - не утверждены

	2
	Капремонт системы АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ № 25 "Журавушка"
	ноябрь 2024
	2025, повторная подача заявки в 2026 г. на 2027 г.
	3 329 650,00
	3 229 760,00
	на 2026г. в бюджете Приморского края субсидии Арсеньевскому ГО
не утверждены

	3
	Капитальный ремонт входных групп здания МОБУ СОШ № 5
	3 квартал 2024
	2025г, повторная подача заявки в 2026 г. на 2027 г.
	8 893 110,00
	6 225 177,00
	на 2026 г в бюджете Приморского края субсидии Арсеньевскому ГО
 не утверждены

	4
	Выборочный ремонт помещений МОБУ ООШ № 6
	2 квартал 2024
	2025г, повторная подача заявки в 2026 г. на 2027 г.
	36 247 790,00
	35 160 356,30
	на 2026 г в бюджете Приморского края субсидии Арсеньевскому ГО
 не утверждены

	5
	Капитальный ремонт кровли здания МОБУ ООШ № 6
	2 квартал 2024
	2025г, повторная подача заявки в 2026 г. на 2027 г.
	44 683 550,00
	43 343 043,50
	на 2026 г в бюджете Приморского края субсидии Арсеньевскому ГО
 не утверждены

	6
	Капитальный ремонт здания в части гидроизоляции фундамента, отмостки, крылец и устройства отвода ливневых вод МОБУ СОШ № 8
	август 2025
	заявка будет подана в 2026 г. на 2027 г.
	2 728 860,00
	1 910 202,00
	 

	7
	Капремонт системы АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ № 32 "АБВГДейка"
	октябрь 2025
	заявка будет подана в 2026 г. на 2027 г.
	7 865 460,00
	7 629 496,00
	 

	8
	Капремонт системы АПС и СОУЭ при пожаре МДОБУ № 26 «Росинка»
	октябрь 2025
	заявка будет подана в 2026 г. на 2027 г.
	4 096 150,00
	3 973 265,00
	 

	9
	Капремонт системы АПС и СОУЭ при пожаре МОБУ Гимназия № 7
	июль 2025
	заявка будет подана в 2026 г. на 2027 г.
	9 402 570,00
	6 581 799,00
	 

	 
	Реализуемые в 2026 году мероприятия по капитальному ремонту (по состоянию на 01.07.2026 года)

	№ п/п
	Мероприятие
	Год разработки ПСД и заключение экспертизы
	Год подачи заявки на участие в государственной программе
	Сумма
	Результат

	
	
	
	
	Всего, руб.
	в т.ч. средства бюджета Приморского края, руб.
	

	1
	Капитальный ремонт кровли МДОБУ № 28 «Фламинго»
	декабрь 2023
	2024, 2025
	1 779 590,00
	1 727 760,00
	на 2025 г в предоставлении субсидии из краевого бюджета отказано, на 2026 г.- одобрено

	2
	Капитальный ремонт кровли МДОБУ № 32 "АБВГДейка"
	декабрь 2023
	2024, 2025
	7 992 281,46
	7 750 955,32
	на 2025 г в предоставлении субсидии из краевого бюджета отказано, на 2026 г.- одобрено

	 
	Итого:
	 
	 
	9 771 871,46
	9 478 715,32
	 

	3
	Капитальный ремонт кровли МДОБУ № 13 «Теремок»
	январь 2024
	2024, 2025
	12 189 078,19
	376 981,80
	на 2025г. в предоставлении субсидии из краевого бюджета отказано, на 2026 год - одобрено

	
	Оснащение МДОБУ № 13 «Теремок»
	
	2025
	3 711 698,97
	117 794,81
	одобрено на 2026 год

	 
	Итого:
	 
	 
	15 900 777,16
	494 776,61
	 

	4
	Капитальный ремонт кровли МДОБУ № 20 «Родничок»
	январь 2024
	2025
	2 740 220,00
	84 749,07
	одобрено на 2026 год

	
	Оснащение МДОБУ № 20 «Родничок»
	
	2025
	4 123 711,34
	127 537,47
	одобрено на 2026 год

	 
	Итого:
	 
	 
	6 863 931,34
	212 286,54
	 

	5
	Капитальный ремонт кровли здания, ремонт помещений 1 этажа, спортивного зала, ремонт системы АПС МОБУ СОШ № 4 (2 ПСД)
	декабрь 2023
	2025
	34 352 784,04
	24 046 948,83
	одобрено на 2026 год



Из таблицы видно, что 4 нереализованных ПСД из 9 разработаны в 2025 году после 15 июля и заявка на участие в Программе будет подана в 2026 году, 5 нереализованных ПСД из 9 разработаны в 2023 и 2024 годах, по ним неоднократно были поданы заявки на участие данных проектов в Программе. 
При этом в 2026 году реализуются капитальные ремонты по 6 ПСД, заявки по которым также направлялись в Министерство образования Приморского края в 2024 и 2025 годах.
Также, при формировании проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов управлением образования направлены ходатайства от 20.08.2025 № 11, от 20.08.2025 № 15 в финансовое управление администрации Арсеньевского городского округа о включении в бюджет Арсеньевского городского округа на 2026 год расходов на проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений образования, в соответствии с разработанными ПСД.
Информация о расходах на проведение капитального ремонта в учреждения образования (с учетом софинансирования из краевого бюджета), утвержденных в бюджете Арсеньевского городского округа на 2026 год представлена в таблице №2.
Таблица №2
	Направление расходов 
	Подраздел
	Целевая статья
	Вид расхода
	Потребность средств согласно ходатайств №11, №15
	Утверждено в бюджете на 2026  год (МПА от 25.12.2025 № 169-МПА)
	Отклонение (гр.6-гр.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Дошкольное образование, всего
	 
	 
	 
	47 168 490,00
	9 771 871,46
	-37 396 618,54

	Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (средства местного бюджета)
	0701
	02 4 02 70600
	610
	45 002 400,00
	0,00
	-45 002 400,00

	Расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования (с учетом средств субсидий из краевого бюджета)
	0701
	02 4 02 S2020
	610
	2 166 090,00
	9 771 871,46
	7 605 781,46

	Общее образование, всего
	 
	 
	 
	165 439 640,00
	43 375 960,00
	-122 063 680,00

	Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (средства местного бюджета)
	0702
	02 4 04 70600 
	610
	123 002 940,00
	0,00
	-123 002 940,00

	Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений (с учетом средств субсидий из краевого бюджета)
	0702
	02 4 04 S2340
	610
	42 436 700,00
	43 375 960,00
	939 260,00



Из таблицы видно, что в полном объеме запрашиваемые управлением образования бюджетные ассигнования на расходы по капитальному ремонту объектов капитального строительства и автоматической пожарной сигнализации, в бюджете городского округа на 2026 год не утверждены.
2.3. Результаты проведения конкурентных закупочных процедур при выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования по разработанным в 2023-2025 годах ПСД.
В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
В 2023-2025 годах учреждениями образования, как заказчиками, при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на проведение капитальных ремонтов по разработанным в 2023- 2025 годах ПСД, были проведены 15 закупочных процедур, в том числе: в форме электронного аукциона - 10 процедур, в форме запроса котировок – 5 процедур.
Результаты анализа НМЦК, и цены контракта, сложившегося по результатам проведенных конкурентных закупочных процедур представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование учреждения образования для которого разрабатывалась ПСД
	Цель разработки ПСД  
	Сумма работ по капитальному ремонту, которая сложилась согласно разработанных ПСД, (руб.)
	Начальная максимальная цена контракта, определенная заказчиком при размещении извещения в ЕИС, (руб.)
	Цена контракта по результатам проведенных конкурентных закупочных процедур (с учетом доп. соглашений), (руб.)
	Экономия, руб. (гр.6-гр.4)
	Примечания 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	2023 год

	1 
	МОБУ "Гимназия №7
	Капитальный ремонт помещений
	7 434 310,00
	7 281 536,47
	6 225 599,47
	1 055 937,00
	Электронный аукцион 

	 
	Всего за 2023 г.
	 
	7 434 310,00
	7 281 536,47
	6 225 599,47
	1 055 937,00
	 

	 
	2024 год

	1
	МДОБУ д/с № 25 «Журавушка» 
	Капитальный ремонт кровли
	9 152 430,00
	9 408 419,83
	7 709 931,10
	1 698 488,73
	 Электронный аукцион 

	2
	МОБУ "СОШ №3"
	Капитальный ремонт помещений 1 этажа
	31 580 840,00
	13 959 873,25
	11 474 150,49
	2 485 722,76
	1 заключение гос.экспертизы на 2 контракта, 
2 электрон. аукциона

	3
	МОБУ "СОШ №3"
	Капитальный ремонт кровли
	
	17 039 395,19
	12 459 410,36
	4 579 984,83
	

	4
	МОБУ "СОШ №3"
	Капитальный ремонт спортзала
	6 501 480,00
	6 300 487,47
	4 725 365,50
	1 575 121,97
	Электронный аукцион 

	5
	МОБУ "СОШ №5"
	Капитальный ремонт помещений 1 этажа
	34 811 050,00
	18 788 291,01
	16 627 637,43
	2 160,65
	1 заключение госэкспертизы на 2 контракта,
2 электрон. аукциона.

	6
	МОБУ "СОШ №5"
	Капитальный ремонт кровли
	
	15 293 411,69
	10 492 051,60
	4 801 360,09
	

	7
	МОБУ "СОШ №5"
	Капитальный ремонт спортзала
	6 374 690,00
	6 243 698,00
	4 725 365,55
	1 518 332,45
	 Запрос котировок

	 
	Всего за 2024 г.
	 
	88 420 490,00
	87 033 576,44
	68 213 912,03
	18 819 664,41
	 

	 
	2025 год

	1
	МДОБУ ЦРР д/с № 26 «Росинка» 
	Капитальный ремонт кровли 
	13 225 350,00
	12 953 571,36
	11 710 075,92
	1 243 495,44
	 Электронный аукцион 

	2
	МДОБУ д/с № 28 «Фламинго» 
	Капитальный ремонт кровли 
	12 932 400,00
	12 666 294,13
	9 016 263,04
	3 650 031,09
	 Электронный аукцион 

	3
	МДОБУ ЦРР д/с № 30 «Лесная сказка»
	Капитальный ремонт кровли 
	11 743 080,00
	11 501 771,40
	8 964 615,82
	2 537 155,58
	 Электронный аукцион 

	4
	МДОБУ ЦРР д/с № 31 "Ладушки" 
	Капитальный ремонт кровли 
	8 637 610,00
	8 460 114,07
	8 373 578,81
	86 535,26
	 Запрос котировок

	5
	МОБУ "СОШ №3"
	Капитальный ремонт АПС
	4 672 170,00
	4 576 158,00
	4 150 000,00
	426 158,00
	 Запрос котировок

	6
	МДОБУ д/с №14 «Солнышко» 
	Капитальный ремонт АПС
	2 129 590,00
	2 129 580,00
	1 980 000,00
	149 580,00
	 Запрос котировок

	7
	МДОБУ ЦРР д/с № 27 «Дюймовочка» 
	Капитальный ремонт АПС
	3 023 890,00
	3 023 800,00
	2 888 880,00
	134 920,00
	 Запрос котировок

	 
	Всего за 2025 г.
	 
	56 364 090,00
	55 311 288,96
	47 083 413,59
	8 227 875,37
	 



Из таблицы видно, что в результате проведения конкурентных способов закупок, в 2023 году экономия бюджетных средств составила в сумме 1 055 937,00 рублей или 14,5% от первоначально установленной цены контракта, в 2024 году экономия составила 18 819 664,41 рубля или 21,6%, в 2025 году экономия составила 8 227 875,37 рублей или 14,9%.
По состоянию на 01.07.2026 года проводятся закупочные процедуры по шести разработанным в период 2023 – 2025 годов ПСД[footnoteRef:2] для пяти учреждений образования (капитальный ремонт кровли здания МДОБУ д/с №13 «Теремок», капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №32 «АБВГДейка», капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок», капитальный ремонт кровли и помещений 1 этажа здания МОБУ «СОШ № 4», капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «СОШ № 4», капитальный ремонт кровли пристройки МДОБУ ЦРР д/с №28 «Фламинго»). [2:  В Приложении №1 по графе 8 этап реализации ПСД отмечен как «в процессе».] 


3. Выводы.
За период 2023-2025 годов учреждениями, подведомственными управлению образования администрации Арсеньевского городского округа, заключены 28 договоров на разработку ПСД для проведения капитального ремонта.
Общий объем бюджетных средств, израсходованных на разработку ПСД за 2023 - 2025 годы, составил 7 355 727,00 рублей. 
Проектная документация разработана для проведения капитального ремонта в 24 образовательных учреждениях городского округа, из них: 15 детских дошкольных учреждений и 9 средних общеобразовательных школ. 
Разработка ПСД осуществлялась по следующим направлениям:
- на капитальный ремонт отдельных частей зданий и сооружений в учреждениях образования (кровли, спортзала, входных групп, классов и помещений, и др.);
- на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и системы управления эвакуацией людей при пожаре.
По состоянию на 01.07.2026 из 28 ПСД, разработанных в период 2023 - 2025 годов,  реализовано 13 ПСД, (капитальный ремонт в образовательных учреждениях завершен); находятся в процессе реализации - 6 ПСД (капитальный ремонт ведется, либо документация для проведения капитального ремонта и определения подрядчика (исполнителя) размещена на сайте закупок ЕИС (https://zakupki.gov.ru/)), не реализованы - 9 ПСД. 
По нереализованным ПСД управлением образования ведется следующая работа: ежегодно до 15 июля текущего года, в соответствии с пунктом 6.1 Постановления Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края», в Министерство образования Приморского края направляется пакет документов для получения субсидии из краевого бюджета на проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования Арсеньевского городского округа в рамках региональной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края».
Эффективность использования ПСД, разработанных в 2023-2025 годах, составила 67,9%. 
Экономия бюджетных средств по исполненным муниципальным контрактам на проведение капитальных ремонтов в образовательных учреждениях, заключенными в соответствии с разработанными ПСД, в результате проведения конкурентных закупочных процедур за анализируемый период, составила 28 103 476,78 рублей.
По результатам проведенного экспертно - аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата пришла к выводу, что использование бюджетных средств, направленных на разработку проектно-сметной документации в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Арсеньевского городского округа в 2023-2025 годах осуществлялось обоснованно, неэффективного расходования бюджетных средств при разработке и реализации ПСД в 2023- 2025 годах не установлено. 




Председатель
Контрольно-счетной палаты
Арсеньевского городского округа                                                             Е. А. Горобец
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Приложение №1

«Анализ использования средств бюджета Арсеньевского городского округа, направленных в 2023-2025 годах на разработку проектно-сметной документации в учреждениях образования Арсеньевского городского округа»

	№ п/п
	Наименование учреждения образования для которого разрабатывалась ПСД
	Цель разработки ПСД 
	Исполнитель (подрядчик) контракта (договора)
	Дата и номер контракта (договора) на разработку ПСД
	Сумма контракта (договора),  (руб.)
	Произведенная оплата контрактов, договоров на разработку ПСД) (руб.)
	Этап реализации ПСД (заморожен, в процессе исполнения, завершён и т. д.)
	Номер, дата гос.экспертизы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	2023 год
	 
	 

	1
	МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Теремок»
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ д/с №13 «Теремок»
	ООО "ВостокПроектСтрой"
	119/3161-2023-ПДК от 04.12.2023
	250 000,00
	205 000,00
	в процессе
	25-1-1-2-001763-2024 от 22.01.2024

	2
	МДОБУ«Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 26 «Росинка»
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №26 «Росинка»
	ИП Владзимирская Л.А.
	60-23/П от 29.09.2023
	350 000,00
	350 000,00
	завершен
	 25-1-1-2-074190-2023 от 05.12.2023

	3
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 28 «Фламинго»
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №28 «Фламинго»
	ИП Владзимирская Л.А.
	61-23/П от 29.09.2023
	350 000,00
	350 000,00
	завершен
	25-1-1-2-000155-2024 от 10.01.2024

	4
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 30 «Лесная сказка»
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка»
	ИП Владзимирская Л.А.
	62-23/П от 29.09.2023
	350 000,00
	350 000,00
	завершен
	 25-1-1-2-071969-2023 от 28.11.2023

	5
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 31 «Ладушки» 
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №31 «Ладушки»
	ООО "ВостокПроектСтрой"
	096/3059-2023-ПДК от 21.11.2023
	290 000,00
	290 000,00
	завершен
	25-1-1-2-078246-2023 от 19.12.2023

	6
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 32 «АБВГДейка» 
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР д/с №32 «АБВГДейка»
	ООО "ВостокПроектСтрой"
	095/3050-2023-ПДК от 21.11.2023
	290  000,00
	290 000,00
	в процессе
	25-1-1-2-078722-2023 от 20.12.2023

	7
	МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка»
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ 
д/с № 25 «Журавушка»
	ООО "СМАРТ-Проект"
	20-23/П от 17.05.2023
	330 000,00
	330 000,00
	завершен
	25-1-1-2-042266-2023 от 21.07.2023

	8
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 20 «Родничок» 
	Капитальный ремонт кровли здания МДОБУ ЦРР
д/с № 20 «Родничок»  
	ООО "ВостокПроектСтрой"
	118/3152-2023-ПДК от 24.11.2023
	250 000,00
	250 000,00
	в процессе
	25-1-1-2-002453-2024 от 15.01.2024

	9
	МОБУ«Средняя общеобразовательная школа №4»
	Капитальный ремонт кровли и помещений 1 этажа здания МОБУ "СОШ № 4"
	ИП Владзимирская Л.А.
	03-23/П от 22.09.2023
	590 000,00
	590 000,00
	в процессе
	25-1-1-2-071996-2023 от 28.11.2023

	10
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
	Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ "СОШ № 4"
	ИП Владзимирская Л.А.
	04-23/П от 22.09.2023
	160 000,00
	160 000,00
	в процессе
	25-1-1-2-075635-2023 от 11.12.2023

	11
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
	Капремонт кровли и первого этажа МОБУ "СОШ № 3"
	ИП Владзимирская Л.А.
	01-23/П от 06.02.2023
	590 000,00
	590 000,00
	завершен
	25-1-1-2-028260-2023 от 26.05.2023

	12
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
	Капремонт спортивного зала МОБУ "СОШ № 3"
	ИП Владзимирская Л.А.
	02-23/П от 06.02.2023
	160 000,00
	160 000,00
	завершен
	25-1-1-2-024428-2023 от 11.05.2023

	13
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
	Капремонт кровли и первого этажа МОБУ "СОШ № 5"
	ИП Владзимирская Л.А.
	05-23/П от 06.02.2023
	590 000,0
	590 000,0
	завершен
	25-1-1-2-021322-2023 от 25.04.2023

	14
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
	Капремонт спортивного зала МОБУ "СОШ № 5"
	ИП Владзимирская Л.А.
	06-23/П от 06.02.2023
	160 000,00
	160 000,00
	завершен
	25-1-1-2-021984-2023 от 11.05.2023

	15
	МОБУ «Гимназия №7» 
	Капремонт  помещений третьего этажа левого крыла здания МОБУ "Гимназия № 7"
	ИП Владзимирская Л.А.
	07-23/П-ИП от 06.02.2023
	350 000,00
	350 000,00
	завершен
	25-1-1-2-019710-2023 от 18.04.2023

	 
	Итого ПСД на кап. ремонт объектов кап.строительства
	 
	 
	
	5 060 000,00
	5 060 000,00
	
	 

	16
	МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Солнышко» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/27 от 07.08.2023
	64 700,00
	64 700,00
	завершен
	25-1-1-2-073229-2023 от 01.12.2023

	17
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 27 «Дюймовочка» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/10 от 30.03.2023
	64 700,00
	64 700,00
	завершен
	25-1-1-2-032691-2023 от 15.06.2023

	18
	МДОБУ «Центр развития ребёнка - детский сад 
№ 24 «Улыбка» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/09 от 30.03.2023
	64 700,00
	64 700,00
	Плановое выполнение 2027 -2030 год
	25-1-1-2-032963-2023 от 16.06.2023

	 
	Итого ПСД на АПС и СОУЭ
	 
	 
	 
	194 100,00
	194 100,00
	 
	 

	 
	Всего за 2023 год
	 
	 
	 
	5 254 100,00
	5 254 100,00
	 
	 

	 
	2024 год
	 
	 

	1
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 
	Капитальный ремонт входной группы здания МОБУ "СОШ № 5"
	ИП Ломак И.О.
	30-24/П от 06.09.2024
	92 527,00
	92 527,00
	Плановое выполнение 2027 -2030 год
	25-1-1-2-070379-2024 от  27.11.2024

	2
	МОБУ «Основная общеобразовательная школа №6» 
	Выборочный капитальный ремонт помещений здания МОБУ "ООШ № 6"
	ИП Владзимирская Л.А.
	22-24/П от 17.05.2023
	520 000,00
	520 000,00
	Плановое выполнение 2027 -2030 год
	25-1-1-2-048123-2024 от 21.08.2024

	3
	МОБУ «Основная общеобразовательная школа №6» 
	Капитальный ремонт кровли здания МОБУ "ООШ № 6"
	ИП Владзимирская Л.А.
	21-24/П от 17.05.2024
	420 000,00
	420 000,00
	Плановое выполнение 2027 -2030 год
	25-1-1-2-048798-2024 от 23.08.2024

	 
	Итого ПСД на кап. ремонт объектов кап.строительства
	 
	 
	 
	1 032 527,00
	1 032 527,00
	 
	 

	4
	МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Журавушка» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/27 от 06.06.2024
	64 700,00
	64 700,00
	Плановое выполнение 2027 -2030 год
	25-1-1-2-064605-2024 от 01.11.2024

	 
	Всего за 2024 год
	 
	 
	 
	1 097 227,00
	1 097 227,00
	 
	 

	 
	2025 год
	 
	 

	1
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 28 «Фламинго» 
	Капитальный ремонт кровли пристройки МДОБУ ЦРР д/с №28 «Фламинго»
	ИП Владзимирская Л.А.
	02-25/П от 04.02.2025
	80 000,00
	80 000,00
	в процессе
	25-1-1-2-013977-2025 от 18.03.2025

	2
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 
	Капитальный ремонт здания в части гидроизоляции фундамента, отмостки, крылец и устройства отвода ливневых вод МОБУ «СОШ №8» 
	ИП Владзимирская Л.А.
	18-25/П от 27.06.2025
	570 000,00
	570 000,00
	Плановое выполнение 2027-2030 год
	25-1-1-2-050637-2025 от28.08.2025

	 
	Итого ПСД на кап. ремонт объектов кап. строительства
	 
	 
	 
	650 000,00
	650 000,00
	 
	 

	3
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 32 «АБВГДейка» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/23 от 05.09.2025
	80 000,00
	80 000,00
	Плановое выполнение 2027-2030 год
	25-1-1-2-064782-2025 от 30.10.2025

	4
	МДОБУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 26 «Росинка» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/24 от 05.09.2026
	79 700,00
	79 700,00
	Плановое выполнение 2027-2030 год
	25-1-1-2-062808-2025 от 22.10.2025

	5
	МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/01 от 15.01.2025
	94 700,00
	94 700,00
	завершен 
	25-1-1-2-012667-2025 от 12.03.2025

	6
	МОБУ «Гимназия №7» 
	Разработка ПСД на АПС и СОУЭ при пожаре 
	ООО "НСД СИСТЕМС"
	У-ПД/18 от 02.04.2025
	100 000,00
	100 000,00
	Плановое выполнение 2027-2030 год
	25-1-1-2-041113-2025 от 18.07.2025

	 
	Итого ПСД на АПС и СОУЭ
	 
	 
	 
	354 400,00
	354 400,00
	 
	 

	 
	Всего за 2025 год
	 
	 
	 
	1 004 400,00
	1 004 400,00
	
	 

	 
	Всего расходы на ПСД за 2023-2025 годы
	 
	 
	7 355 727,00
	7 355 727,00
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