Информация
о результатах контрольного мероприятия
««Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2024 – 2025 годах на реализацию мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе»»

В соответствии с пунктом 1.7. плана работы Контрольно-счётной палаты Арсеньевского городского округа на 2026 год проведено контрольное мероприятие ««Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2024 – 2025 годах на реализацию мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе»».
По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:
1.		В нарушении требований пункта 3 постановления администрации 
№ 200-па «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа» (далее – Порядок № 200-па) Программа 
в проверяемом периоде 2024-2025 годах по структуре и оформлению не приведена в соответствие. 
2. 		В нарушение требований пункта 3.3 главы 3 Порядка № 200-па 
не внесены в паспорт муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе» основные мероприятия и бюджетные ассигнования по Программе на 2024 и 2025 годы, утверждённые Решением о бюджете № 69-МПА (с изменениями) и Решением 
о бюджете № 117-МПА (с изменениями).
3.	 	В нарушение требований пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, 
а также пункта 3.2 главы 3 Порядка № 200-па несвоевременно внесено изменение об ответственном исполнителе программы в «Перечень муниципальных программ Арсеньевского городского округа» № 635-па (в редакции от 30.08.2019) в связи 
с введением с 01.09.2025 в структуру администрации Управления Жилищной политики, при этом постановление администрации Арсеньевского городского округа от 14.11.2025 № 827-па, которым внесли данные изменения регулирует правоотношения возникшие только с 1 января 2026 года.
4. 		Выявлены нарушения при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд:
4.1.	В нарушение требований части 1 статьи 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  при заключении Муниципального контракта № 146 от 31.10.2024 с ООО Производственная компания «Кадастровое дело» согласно п. 4. ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ отсутствует обоснование начальной (максимальной) цена контракта.
4.2.	В нарушение требований части 13.1 статьи 34 Закона 44-ФЗ 
по муниципальному контракту от 21.07.2025 № 43 окончательная оплата производилась в сроки, превышающие 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке без использования ЕИС.
5. 		Расходы в сумме 10 500,00 рублей на изготовление проекта сноса (демонтажа) многоквартирного дома, осуществленные в 2024 году в рамках Программы по объекту расположенному по адресу: ул. Котовского, д.7, снятому 
с кадастрового учета Единого государственного реестра недвижимости 26.07.2023, квалифицируются как неправомерное расходование бюджетных средств.
В нарушении части 1 части 2 статьи 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Муниципальный контракт № 62 
от 13.06.2024 был заключён при отсутствии у Арсеньевского городского округа правоустанавливающих документов на данный многоквартирный дом.
6. 		Нарушены требования части 2 статьи 55.30; части 1 статьи 55.31; 
части 9 статьи 55.31; части 12 статьи 55.31 Градостроительного кодекса РФ, выраженные в нарушении последовательности стадий процедуры сноса объектов капитального строительства - многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу. 
Заказчик, в лице администрации Арсеньевского городского округа, допустил выполнение работ по сносу МКД, признанных аварийными при отсутствии проектов по организации сноса, не соблюдая процедуру подачи уведомлений 
о планируемом сносе, а в последствии и процедуру подачи уведомлений 
о завершении сноса.
7. 	В нарушение абзаца 3 пункта 4 Постановления администрации 
№ 200-па (в ред. от 02.09.2025 № 637-па) управлением экономики в срок 
до 1 ноября 2023 г. не был разработан нормативный правовой акт об утверждении правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа. 
[bookmark: _Hlk243666610]8. 	Оценка эффективности реализации Программы за 2024 год была проведена (управлениями экономики и жизнеобеспечения) в соответствии 
с недействующим постановлением администрации от 12.08.2020 № 480-па[footnoteRef:1]. [1:  Постановление администрации от 12.08.2020 № 480-па «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Арсеньевского городского округа, формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Арсеньевского городского округа»
] 

9. 	При подготовке Сводного годового доклада за 2025 год управлением экономики проведена интегральная оценка эффективности Программы 
по не актуализированным данным, по результатам которой Программе присвоен высокий уровень эффективности, что свидетельствует о формальном подходе 
по осуществлению контроля за реализацией муниципальных программ городского округа и ставит под сомнение выводы о высокой эффективности реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Арсеньевском городском округе».
10. 	Годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы 
в управление экономики были предоставлены ответственным исполнителем 
с нарушением сроков: за 2024 год – управлением жизнеобеспечения 15.04.2025; 
за 2025 год – управлением жилищной политики 23.04.2026[footnoteRef:2]  [2:  	В соответствии с пунктом 5.6 Порядка № 200-па Годовой отчет формируется ответственным исполнителем и представляется в управление экономики в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом.] 

По итогам проверки внесено Представление Главе Арсеньевского городского округа Угарову С.С. для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
Информация направляется Вам для ознакомления.

