|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****АРСЕНЬЕВСКОГО****ГОРОДСКОГО ОКРУГА**692337, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8 тел/факс (42361) 3-04-97, 4-37-75 от « » 201 г. №  |  | ГлавеАрсеньевского городского округаДронину А.А. |
|   |

 Представление

 «О нарушениях действующего

законодательства»

 Контрольно-счётной палатой Арсеньевского городского округа было проведено контрольное мероприятие в виде проверки исполнения муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной

инфраструктурой на территории Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2015 годы.

 Основанием для проведения контрольного мероприятия (проверки) исполнения муниципальной программы в управлении архитектуры и градостроительства администрации Арсеньевского городского округа (далее – Управление) явился План проведения контрольных мероприятий Контрольно-счётной палаты Арсеньевского городского округа на второй квартал 2015 года.

 Предметом контрольного мероприятия (проверки) исполнения муниципальных программ были муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные документы, данные регистров бухгалтерского учёта, иные документы, а целями контрольного мероприятия (проверки) - проверка соблюдения условий муниципальных контрактов, получения и эффективного использования субсидий, предоставленных бюджету муниципального образования из краевого бюджета на проектирование и строительство проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, использование средств бюджета городского округа, а также проверка соблюдения требований законодательства при реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и проездами к земельным участкам на территории Арсеньевского городского округа» на 2014 - 2015 годы» и проверка целесообразности, обоснованности, результативности расходов, достижения целей при осуществлении строительных работ по реализации мероприятий программы.

 Задача Программы - строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) и проездов к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей.

Для осуществления совместных действий по организации финансирования расходных обязательств, возникших при выполнении органами местного самоуправления полномочий по осуществлению мероприятий Программы, софинансируемых за счет средств дорожного фонда Приморского края в форме субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Приморского края, администрацией Арсеньевского городского округа, в лице Главы Арсеньевского городского округа А.А. Дронина, с департаментом дорожного хозяйства Приморского края, в лице директора департамента А.Н. Ширшова, заключено Соглашение № 16/2 от 18.07.2014 о предоставлении в 2014 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 19 125 997,44 руб. (далее – Соглашение).

Однако, финансовая необеспеченность мероприятий Программы в 2014 году за счет средств бюджета Приморского края (субсидии) составила 8 413 663,12 руб., поскольку в нарушение пункта 2.2.4. Соглашения Управлением в департамент дорожного хозяйства Приморского края не представлено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации, результатам инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости строительства проездов к земельным участкам, а это и явилось причиной не полного финансирования мероприятий Программы из средств бюджета Приморского края.

Вместе с тем, в приложении № 2 «Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников» к Программе проведение государственной экспертизы по проектной документации, результатам инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости строительства проездов к земельным участкам в жилмассивах «Кирзавод» и «Восточный» не предусматривалось и финансирование на нее в 2014 году не выделялось.

Для реализации мероприятий Программы было заключено семь муниципальных контрактов. В частности, для определения исполнителя контракта на выполнение работ по строительному контролю за выполнением работ по строительству проездов к земельным участкам жилого массива «Кирзавод» уполномоченным органом 01.09.2014 на официальном сайте размещено извещение № 01203000441400069 о проведении запроса котировок.

Решением Единой комиссией по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок победителем запроса котировок признано ООО «Технострой», с которым 16.09.2014 года был заключён МК № 67 на выполнение работ по строительному контролю за выполнением работ по строительству проездов к земельным участкам жилого массива «Кирзавод». Согласно пункту 4.1 МК № 67 срок исполнения работ установлен до окончания работ по МК № 58.

В 2014 году произведена частичная оплата работ по МК № 67 на основании акта приемки выполненных работ по счету-фактуре № 21 от 25.11.2014года.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком своими силами (путем привлечения к проведению экспертизы должностных лиц Заказчика) проведена экспертиза.

 В Заключении экспертизы от 25.11.2014 указано, что обязательства, предусмотренные условиями МК № 67, исполнены ООО «Технострой» в срок и в полном объеме.

Вместе с тем, экспертной группой отмечено, что «работы по ремонту существующих дорог (исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала, разработка продольных водоотводных и нагорных канав, устройство каменной наброски) перенесены на 2015 год».

Однако, в Заключении экспертизы от 05.05.2015 указано, что работы, срок исполнения которых перенесен на 2015 год, завершены в 2015 году в установленный на этот год срок.

 Для определения исполнителя контракта на выполнение работ по строительному контролю за выполнением работ по строительству проездов к земельным участкам жилого массива «Восточный» уполномоченным органом 08.09.2014 на официальном сайте размещено извещение № 01203000441400068 о проведении запроса котировок.

 Решением Единой комиссией по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок победителем запроса котировок признано ООО «Технострой», с которым 16.09.2014 года был заключён МК № 68 на выполнение работ по строительному контролю за выполнением работ по строительству проездов к земельным участкам жилого массива «Восточный».

Согласно пункту 4.1 МК № 68 срок исполнения работ установлен до окончания работ по МК № 59.

На основании акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.2014 Заказчиком, в лице Главы Арсеньевского городского округа А.А. Дронина, приняты работы по строительному контролю над выполнением работ по строительству проездов к земельным участкам жилмассива «Восточный» МК № 68 на сумму 174 164,84 руб.

В соответствии с пунктом 2.3. МК № 68 оплата работ производится на основании акта приемки выполненных работ (счет-фактура) в срок до 31.12.2014.

В 2014 году произведена частичная оплата работ по МК № 68 на основании акта приемки выполненных работ по счету-фактуре № 21 от 25.11.2014года.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком своими силами (путем привлечения к проведению экспертизы должностных лиц Заказчика) проведена экспертиза.

В Заключении экспертизы от 05.12.2014 указано, что обязательства, предусмотренные условиями МК № 68, исполнены ООО «Технострой» в срок и в полном объеме.

Вместе с тем, экспертной группой отмечено, что «работы по ремонту существующих дорог (исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала) перенесены на 2015 год».

Однако в Заключении экспертизы от 05.05.2015 указано, что работы, срок исполнения которых перенесен на 2015 год, завершены в 2015 году в установленный на этот год срок.

Таким образом, при осуществлении мероприятий Программы было допущено нарушение условий Соглашения. Более того, содержание заключения экспертизы от 25.11.2014 года о выполнении работ в срок и от 05.05.2015 года о выполнении работ в срок на одном и том же объекте противоречат друг другу (МК № 67). Аналогичная ситуация имеет место и по исполнению муниципального контракта № 68.

 Установленные нарушения недопустимы и должны быть устранены, а поэтому на основании изложенного, руководствуясь статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

Предлагаю:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и обсудить его на совещании.

2.Принять все необходимые меры по устранению выявленных нарушений и недопущении их в дальнейшем, в том числе:

-проводить экспертизы предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, при фактическом завершении работ;

-привлечь виновных лиц за допущенные нарушения и выявленные недостатки в их деятельности к дисциплинарной ответственности.

 В течение месяца со дня получения Представления Вы обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счётную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Арсеньевского городского округа Н.А. Скорик