|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА****АРСЕНЬЕВСКОГО****ГОРОДСКОГО ОКРУГА**692337, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8 тел/факс (42361) 3-04-97, 4-37-75 от « » 201 г. №  |  | ГлавеАрсеньевского городского округаДронину А.А. |
|  |

Представление

«О нарушениях бюджетного,

 финансового и иного законодательства»

 Контрольно-счётной палатой Арсеньевского городского округа было проведено контрольное мероприятие (проверка) исполнения муниципальной программы «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2014-2016 годы в управлении жизнеобеспечения администрации.

 Основанием для проведения контрольного мероприятия (проверки) явился план проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа на второй квартал 2015 года.

 Предметом контрольного мероприятия (проверки) были муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные документы, данные регистров бухгалтерского учёта, иные документы, а объектом контрольного мероприятия (проверки):управление жизнеобеспечения администрации Арсеньевского городского округа.

Муниципальная программа «Ремонт муниципального жилищного фонда» на 2014-2016 годы утверждена постановлением администрации Арсеньевского городского округа от 30.01.2014 № 62-па (далее – Программа, администрация АГО). Постановлением администрации АГО от 29.05.2014 № 470-па в Программу внесены изменения.

По результатам контрольного мероприятия (проверки) установлено:

-проверкой соблюдения законодательных и нормативных правовых актов при заключении вышеуказанных контрактов (договоров) в рамках реализации мероприятий Программы установлено, что в нарушение подпункта «б», пункта 1.1 статьи 1 раздела IV Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации АГО от 24.07.2013 № 607-па (с изменениями) управлением жизнеобеспечения АГО, как ответственным исполнителем Программы, не обеспечено своевременное внесение изменений в Программу, в результате чего, для заключения договора от 25.01.2014 на сумму 38 594 руб. между администрацией АГО и ООО управляющая компания «ЖэК», предметом которого явился ремонт объектов (ремонт системы отопления в муниципальных квартирах № 7, 20, 23, 36, 39, 40 по ул. Кирзаводская, 16), не было правового основания, так как мероприятия по ремонту указанных объектов не были включены в Программу;

-проверкой соблюдения исполнения условий муниципальных контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения Программы, установлено, что не соблюдены сроки выполнения работ:

а) период просрочки обязательств по МК № 01203000044130000127-0069961-01 от 09.12.2013 подрядчиком ООО «Потенциал Плюс», согласно акту выполненных работ ф. КС-2 № 1 от 20.02.2014, составил 67 календарных дней (с 15.12.2013 по 19.02.2014);

б) период просрочки обязательств по договору от 25.12.2013 подрядчиком А.В. Москаленко согласно акту выполненных работ от 27.05.2014, составил 138 календарных дней (с 09.01.2014 по 26.05.2014).

Пени, предусмотренные пунктами 6.4 МК № 01203000044130000127-0069961-01 от 09.12.2013 с ООО «Потенциал Плюс» в сумме 7 600 руб. и договора от 25.12.2013 с А.В. Москаленко в сумме 3 036 руб. администрацией АГО не взыскивались.

 Установленные нарушения недопустимы и должны быть устранены, а поэтому на основании изложенного, руководствуясь статьёй 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и обсудить его на

совещании.

2.Принять все необходимые меры для устранения и недопущения впредь

выявленных нарушений, в том числе:

-провести детальный анализ замечаний и нарушений, выявленных КСП АГО при проведении контрольного мероприятия (проверки);

-проводить мероприятия в рамках исполнения Программ в соответствии с действующим законодательством;

-привлечь виновных лиц за допущенные нарушения и выявленные недостатки в их деятельности к дисциплинарной ответственности.

 В течение месяца со дня получения Представления Вы обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счётную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Арсеньевского городского округа Н.А. Скорик